## CAN-SEP_Timeline
En date du 08 juin 2020
| Tâches | [6 empty] | Planification
Année
Mois | [6 empty] | Statut | Effort (jours) | Début | Fin | Responsable
Semaine du
COMMENTAIRES | Livrable 1 : Protocole
Rédaction
|  |  | Synopsis |  |  |  | Terminé |  | 4 mai 2020 | 11 mai 2020 | Amel
|  |  | Protocole version longue |  |  |  | En cours |  | 2 juin 2020 | 20 décembre 2020 | Amel
Livrable 2 : CRFs
Mise en forme - adaptation
|  |  | Adaptation format électronique des outils de mesures validés |  |  |  | Terminé |  | 11 mai 2020 | 5 juillet 2020
|  |  | Développement CRFs | [5 empty] | 11 mai 2020 | 5 juillet 2020
|  |  |  | Questionnaire socio-démographique |  |  | Terminé
|  |  |  | Examen physique et antécédents médicaux |  |  | Terminé
|  |  |  | Examen médical |  |  | Terminé
|  |  |  | Grossesse et évaluation des moyens contraseptifs |  |  | Terminé
|  |  |  | Confirmation de la grossesse |  |  | Terminé
|  |  |  | Signes vitaux |  |  | Terminé
|  |  |  | Evaluation de l'insu : James Blind questionnaire |  |  | Terminé
|  |  |  | Arrêt de traitement |  |  | Terminé
|  |  |  | Fin de participation à l'étude |  |  | Terminé
|  |  |  | Visite manqueée |  |  | Terminé
|  |  |  | Évaluation des évenemnts liés à la santé |  |  | Terminé
|  |  |  | Formulaire des ÉI |  |  | Terminé
|  |  |  | Formulaire des évenements indésirable graves |  |  | Terminé
|  |  | Traduction si nécessaire (point virgule) |  |  |  | À venir
Montage de la BD (CITADEL)
|  |  | Soumettre la demande à CITADEL |  |  |  | Terminé |  |  | 2020-09-01
|  |  | 1ère rencontre |  |  |  | Terminé |  |  | 2020-10-01
[5 empty] | Liste des contrôles |  | Terminé
[5 empty] | Montage de la BD |  | Terminé |  |  | 2020-10-26
|  |  | Livraison des CRFS à CITADEL |  |  |  | Terminé
[5 empty] | Test 1 |  | Terminé
[5 empty] | Révison 1 |  | Terminé |  |  | 16 aout 2021
[5 empty] | Test 2 |  | Terminé |  |  | 2022-06-01
Révison finale et validation de la BD production
Formation personnel recherche sur base test
Livrable 3 : fonctionnement
Stratégie de recrutement
Matériel publiciatire (affiches - cartes de visites et panphlets )
|  |  |  | Définir les critères de sélection et contenu | [6 empty] | Équipe
|  |  |  | Travail d'infographie | [6 empty] | Amel /infographiste(TBD)
|  |  |  | Validation Matériel publicitaire | [6 empty] | Équipe
Après l'approbation éthique |  |  |  | Diffusion et communication (cliniques externes au CHUM) | [6 empty] | Amel / service télécom
Après l'approbation éthique |  |  | Affichage à l'interne (CrCHUM-CHUM) | [7 empty] | Amel / service télécom
|  |  |  | Conception vidéo CHUM | [6 empty] | Amel / service télécom
|  |  |  | Intranet | [6 empty] | Amel / service télécom
|  | Suivi des participants | [8 empty] | Amel / service télécom
|  |  |  | Montage des outils de suivi (logs) |  |  | Terminé |  |  |  | Amel
[5 empty] | Registres de suivi |  | Terminé |  |  |  | Amel
[5 empty] | logs de suivi ( communication - calendrier des visites- compensation- AE et SAE -Déviations-) | [5 empty] | Amel
|  |  |  | Aspects cliniques | [6 empty] | P.D / DJA
[5 empty] | Liste des médicaments concomitents |  | en cours |  |  |  | P.D - DJA - P.B
|  | Transfert des connaissances | [8 empty] | M.P Pomey / P.Beaulieu
|  |  |  | Rencontre avec l'équipe CEPPP | [6 empty] | /M-P.P/ P.D/DJA/N.A/Amel
[5 empty] | Formation P._P.Équipe de recherche | [5 empty] | CEPPP
[5 empty] | Stratégies à développer | [5 empty] | CEPPP - PP
[6 empty] | Cartes pour PwMS |  |  |  |  | CEPPP - PP
[6 empty] | Vidéo clip |  |  |  |  | CEPPP - PP
[6 empty] | Outils de partage (PwMS & cliniciens) |  |  |  |  | CEPPP - PP
[6 empty] | Conférence pour population générale |  |  |  |  | CEPPP - PP
[6 empty] | Lectures publiques |  |  |  |  | CEPPP - PP
Aspect Qualitatif
|  |  |  | Developpement des guides | [6 empty] | M.P Pomey / P.Beaulieu
[5 empty] | Entretiens | [5 empty] | A.S/Étudiant
[5 empty] | Transcription des verbatims | [5 empty] | Étudiant (M-P.P)
[5 empty] | Analyse | [5 empty] | Étudiant (M-P.P)
|  | Biobanque | [8 empty] | Nathalie Arbour
|  |  | Prélevement des échantillons | [7 empty] | Infirmière
|  |  | Transport à la platefome | [7 empty] | Membre de l'équipe clinique
|  |  | Analyse des échantillons | [7 empty] | Équipe N.A
Pharma
|  |  | Identification du fourisseur | [5 empty] | 2020-07-01 | 2021-04-01 | A.Z
|  |  | PurCann Pharma |  |  |  |  | 517 | 2020-04-01 | 2021-08-31 | A.Z
|  |  |  | Entente de confidentialité |  |  | Terminé |  |  |  | A.Z
|  |  |  | 1ère rencontre (appel tél.) |  |  | Terminé |  |  |  | A.Z -P.D
|  |  |  | BI |  |  | En cours |  | 2020-05-01 |  | PurCann
|  |  |  | CMC |  |  | En cours |  | 2020-05-02 |  | PurCann
|  |  |  | Révision BI et CMC |  |  | En cours |  | 2020-09-01 |  | A.Z-P.D-DJA
|  |  |  | Développement du médicament |  |  | En ocurs |  | 2021-09-01 | 2022-03-01
Test de stabilités
[5 empty] | Mode accéléré |  | Terminé
[6 empty] | CBD | Terminé | 66 | 2021-09-15 | 2021-11-20 | PurCann
THC
Mode intermediaire
[6 empty] | CBD | en cours | 150 | 2021-12-17 | 2022-05-16 | PurCann
[6 empty] | THC | en cours | 150 | 2021-12-17 | 2022-05-16 | PurCann
Étiquetage
[5 empty] | Étiquetage pharma |  | en cours |  |  |  | FP
[5 empty] | Étiquetage Phrarmacie |  | en cours |  |  |  | FC
|  |  |  | Échéancier des livraisons |  |  | Terminé |  |  |  | Amel
voir codes GRM dans le commentaire |  | Commandes /orders
Activités cliniques
Glacière
Tests de dépistage de grossesse
Outils d'évaluation
Tests cognitifs
SDMT
PASAT
MoCA
RAVLT
BVMTR
PDQuestionnaire
Matériel Informatique
Ordinateur
|  |  | Ipad |  |  |  | en cours |  |  |  | Amel
|  | Contrats et Ententes |  |  |  |  | en cours |  |  |  | Amel
Outils d'évaluation
Entente
|  |  | Plateforme pharmaco-cinétique |  |  |  | 1
[5 empty] | Validation |  | en cours
Capacité
Budget
Suivi facturation
|  |  | CITADEL |  |  |  | 1
Budget
Suivi de factuartion
Periode d'essai de la BD
Plan de gestion de données
Plan de sauvegarde
Formation particulière /manuel de formation
|  |  | Entente pharmacie |  |  |  | 1
Budget
Entreposage et conservation
Distribution du produit de recherche
Destruction produit à la fin de l'étude
|  |  | Entente UIT |  |  |  | 1
ECG
Prélèvements de sang
|  |  | Pharma | [5 empty] | 2021-06-01 | 2021-08-19
|  |  |  | Produit de recherche à titre gracieux |  |  | 0
|  |  |  | Délais de livraison |  |  | 1
|  |  |  | Tests de stabilité |  |  | 1
|  |  |  | Mode et conditions de livraison à la pharmacie |  |  | 1
|  |  |  | Gestion conflits |  |  | 1
|  |  |  | Propriété intellectuelle |  |  | 1
|  |  | Services techniques |  |  |  | 1
[5 empty] | Calibrage équipement |  | 0
Santé Canada
[5 empty] | NOL |  | en cours
|  | Enregistrement clinical gov |  |  |  |  | 1
Organisation Biobanque
Livrable 4 : Soumission au CÉR
|  | Ouverture du dossier |  |  |  |  | Terminé
|  |  | Entrée informations du projet |  |  |  | Terminé
|  |  |  | Budget |  |  | Terminé
|  |  |  | CRFS |  |  | Terminé
|  |  |  | FICs (EN et FR) |  |  | Terminé
|  |  |  | FICS banque de sang (EN et FR) |  |  | Terminé
|  |  |  | Formulaire clinico-admin |  |  | Terminé
|  |  |  | BI |  |  | à venir
|  |  |  | NOL |  |  | à venir
|  |  |  | CV chercheurs et co-chercheurs |  |  | Terminé
|  |  |  | Lettres d'octroi |  |  | Terminé
|  |  |  | Matériel publicitaire |  |  | N/A
Banque déjà existante: voir N.A |  | Cadre de gestion de la biobanque |  |  |  |  | Terminé
Livrable 5 : Safety - Monitoring
DSMB
Constitution
Rédaction de la Charte du DSMB
DSMP
Plan de monitoring
[5 empty] | Rédaction |  | Terminé |  |  |  | Amel
[5 empty] | Validation | [5 empty] | CRO
Évaluation de faisabilité
|  |  |  | Transmission des documents à la CRO | [6 empty] | Amel
|  |  |  | Validation finale | [6 empty] | Prin.chercheurs
Après l'approbation éthique |  |  |  | Visite de pré-initiation | [6 empty] | CRO +Amel
Livrable 6 : Matériel de l'étude (Manuels de formation)
|  | MOP |  |  |  |  | en cours
|  | SOP |  |  |  |  | en cours
Formation pré-étude (Investigator meeting)
Organisation de l'investigator meeting
Grille de formation par rôle
Attestation de formation / lecture
Dévelppement des présentations
Note on H178: Auteur: Reste à compléter lesinformations sur les produits de recherche. Seront faits lorsque la BI sera reçue.

## Gant
CAN-SEP : Échéancier
l | Étape critique déterminante des étapes suivantes
l | Étape complétée
l | Étape en cours
l | Étape non encore complétée
|  |  | An 1 : 2020 | [11 empty] | An 2 : 2021 | [11 empty] | An 3 : 2022 | [11 empty] | An 4 : 2023 | [11 empty] | An 5 : 2024 | [11 empty] | An 6 : 2025
| Tâches | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
Livrable 1 : Protocole | CAN-SEP Rédaction protocole longue version | CRC | bar: An 1 : 2020 1 to An 1 : 2020 4; An 1 : 2020 6 to An 1 : 2020 7
| Pévision protocole - plan d'analyse | CITADEL | bar: An 1 : 2020 9 to An 1 : 2020 10
| Finalisation révision protocloe | PI Co-PI | bar: An 1 : 2020 11 to An 1 : 2020 12
| Étude qualitative (guide d'entevue) | M-P.P + P.B | bar: An 1 : 2020 11 to An 1 : 2020 12
Livrable 2 : Base de données | Préparation et adaptation questionnaires d'évaluation | CRC | bar: An 1 : 2020 7 to An 1 : 2020 8
| Montage base de données | CITADEL | bar: An 1 : 2020 9; An 1 : 2020 12
| Révision base de données | CRC | bar: An 1 : 2020 10 to An 1 : 2020 12
| Test de la base de données | CITADEL | bar: An 1 : 2020 10 to An 1 : 2020 12
| Formation du personnel sur la base de données | CITADEL | bar: An 2 : 2021 5
Livrable 3 : Préalables | Recrutement CRC et mise au point du déroulement de l'étude | PI | bar: An 1 : 2020 5 to An 1 : 2020 6
| Montage des documents des suivi clinique | CRC | bar: An 1 : 2020 8
| Montage du cartable réglmentaire | CRC | bar: An 2 : 2021 2 to An 2 : 2021 3
| Identification du pharma | CRC | bar: An 1 : 2020 5 to An 2 : 2021 4
Processus de signature du contrat CRCHUM- Pharma
| Brochure de l'investigateur version 1.0 | Pharma | bar: An 2 : 2021 5 to An 2 : 2021 8
| Brochure de l'investigateur version 1.1 | Pharma | bar: An 2 : 2021 9 to An 3 : 2022 2
| Tests de stabilité des produits de recherche (CMC )- CBD 50 mg | Pharma | bar: An 2 : 2021 9 to An 3 : 2022 2
| Tests de stabilité des produits de recherche (CMC ) - THC 2 mg et CBD 20 mg | Pharma | bar: An 2 : 2021 12 to An 3 : 2022 5
| Developpement du MOP | CRC | bar: An 1 : 2020 10 to An 2 : 2021 1
| Mise à jour du MOP | CRC | bar: An 2 : 2021 10; An 3 : 2022 10; An 4 : 2023 10; An 5 : 2024 10
| Développememt des PFI (SOP) | CRC | bar: An 2 : 2021 1 to An 2 : 2021 2
| Mise à jour des PFI (SOP) | CRC | bar: An 2 : 2021 10; An 3 : 2022 10; An 4 : 2023 10; An 5 : 2024 10
| Developpement du plan de monitoring | CRC +CRO | bar: An 1 : 2020 11 to An 1 : 2020 12
| DSMB (DSMB Charter) | URCA + CRC | bar: An 2 : 2021 2; An 2 : 2021 10; An 3 : 2022 10; An 4 : 2023 10
| Partenariat patients ( formation de l'équipe) | M-P.P + P.B | bar: An 2 : 2021 11
| Stratégies de recrutement (affiches - pamphlets - vidéo - cartes ) | CRC | bar: An 4 : 2023 9
| Formation générale pour le personnel (Invstigator meeting) | CRC-PI | bar: An 3 : 2022 5
| Services techniques (calibrage et inspection ) | CRC | bar: An 3 : 2022 5
| Approvisionnement (Informatique- bureautique - Licences - tests labo) | CRC | bar: An 3 : 2022 5
Livrable 5 : Contrats et ententes | Processus de signature du contrat CRCHUM- Pharma | CRC | bar: An 2 : 2021 5 to An 2 : 2021 8
| Entente Pharmacie | CRC | bar: An 2 : 2021 7
| Entente plateforme | CRC | bar: An 2 : 2021 4
| Entente UIT | CRC | bar: An 2 : 2021 11
| Soumission initiale au CÉR du CHUM (en 2 fois) | CRC | bar: An 2 : 2021 5; An 2 : 2021 12
| Soumission à Santé Canada (NOL) | CRC | bar: An 3 : 2022 3 to An 3 : 2022 5
| Licence institutionnelle de Santé Canada | CRC (CRCHUM) | bar: An 1 : 2020 5 to An 2 : 2021 1
| Approbation instititionnelle : lancement de l'éssai | CRC | bar: An 3 : 2022 7
| Approbation CRO: Visite de pré-initiation | CRO +CRC | bar: An 3 : 2022 6
Livrable 6: Réalisation | Recrutement des participants | CRC | bar: An 3 : 2022 8 to An 5 : 2024 3
| Collecte des données | CRC | bar: An 3 : 2022 8 to An 5 : 2024 7
| Mise à jour de la BD | CRC | bar: An 5 : 2024 4 to An 5 : 2024 7
| Nettoyage de la BD | CITADEL | bar: An 5 : 2024 8 to An 5 : 2024 9
| Developpement du Statistical Analysis Plan (SAP) | URCA | bar: An 5 : 2024 8 to An 5 : 2024 9
| Analyse des données | CITADEL | bar: An 5 : 2024 10 to An 5 : 2024 11
| Fermeture | PIs - CRC | bar: An 5 : 2024 11
| Communication et diffusion des résultats | Pis + Co-chercheurs | bar: An 5 : 2024 12 to An 6 : 2025 4
| Transfert des connaisssances | CEPPP | bar: An 6 : 2025 2 to An 6 : 2025 4
| Archivage | CRC | bar: An 6 : 2025 4

## Feuil1
Supplementary Table 1. The CANSEP Trial Schedule
| Year 1 | [11 empty] | Year 2 | [11 empty] | Year 3 | [11 empty] | Year 4 | [11 empty] | Year 5
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Study preparation
1.1. Selection of project manager and recruitment of patient partners
1.2. Development of protocol details
1.3. Preparation of essentials documents, case report forms, manual of operating procedures, DSMB Charter, and contracts
1.4. Electronic database: design and tests
1.5. Cannabis institutional license: application and obtention from Health Canada
1.6. Prospection of THC/CBD supplier
2. Pre-Intervention Phase
2.1.THC/CBD supplier negotiation and contact
2.2. Drug development and stability analysis
2.3. Submissions to the Research Ethics Board and Health Canada
2.4. Development of 2 ancillary studies beside the main trial:
a) Involvement of patient partners in clinical research with cannabis (EXPECT Study)
b) Assessment of patients' perception of cannabis use in persons with multiple sclerosis (PerSPective Study)
3. Intervention Phase
3.1. Investigator meeting | [27 empty] | l
3.2. Site initiation | [27 empty] | l
3.3. Co-building an online survey on cannabis perception with patient partners
3.4. Monitoring of trial implementation by an external Contract Research Organization (blind) | [27 empty] | l
3.5. Monitoring of drug management by an external Contract Research Organization (unblind) | [27 empty] | l
3.6. Principal Investigator and Co-Principal Investigators meeting | [27 empty] | l
3.7. Implementation of database platform
3.8. DSMB meeting | [30 empty] | l
4. Data collection and data management
4.1. Selection and training of data collection and data entry staff | [27 empty] | l
4.2. Data collection for trial
4.3. Data collection for ancillary studies
4.4. Monitoring visits for blinded data | [30 empty] | l | [6 empty] | l | [7 empty] | l | [6 empty] | l
4.5. Monitoring visits for unblinded data | [30 empty] | l | [6 empty] | l | [7 empty] | l | [6 empty] | l
4.6. DSMB meeting | [37 empty] | l | [5 empty] | l |  |  |  |  | l | [5 empty] | l
5. End of study
5.1. Principal Investigator and Co-Principal Investigators meeting | [29 empty] | l | [12 empty] | l | [9 empty] | l
5.2. Database cleaning | [52 empty] | l
5.3. Final verification of data, extraction, and closure of trial
5.4. Statistical analysis
5.5. Presentation of results (final meeting)
DSMB: data and safety monitoring board; THC: tetrahydrocannabinol; CBD: cannabidiol.